Управление образования

Администрации Советско-Гаванского

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Об организации обеспечения учебниками

и учебными пособиями общеобразовательных

организаций района в 2014-2015 учебном году

от 24.01.2014   № 30

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, в соответствии с федеральными перечнями учебников, учебным планом учреждений на 2014-2015 учебный год, с целью обеспечения учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями в 2014-2015 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемую циклограмму по обеспечению учебниками и учебными пособиями муниципальных общеобразовательных организаций в 2014 году.

- Разумовской Н.В., заместителю начальника Управления образования:

  - Обеспечить до 01.02.2014 контроль комплектования классов, в том числе классов с углублённым изучением предметов, профильных классов и изучающих в 2014-2015 учебном году предметы  на профильном уровне и по индивидуальным учебным планам.

  - Обеспечить контроль формирования заказа учебников и учебных пособий на 2014-2015 учебный год.

  - Провести до 26.08.2014 совещание по итогам комплектования  учебниками и учебными пособиями на 2014-2015 учебный год.

  - Обеспечить до 02.04.2014 подготовку и направление муниципальных контрактов на поставку учебной литературы.

2.5. Обеспечить контроль за доставкой комплектов поступивших учебников и учебной литературы в район и в образовательные учреждения.

3. Маслеевой Л.И., главному бухгалтеру Управления образования:

3.1. Направить до 10.04.2014 в издательства запрос развернутого счета на оплату контракта на заказ учебной литературы.

3.2. Обеспечить до 15.04.2014 оплату издательствам 30% от суммы муниципальных контрактов.

3.3. Обеспечить оплату 70% стоимости заказа издательствам при полном поступлении учебной литературы.

4. Шаклеиной Т.М., методисту по библиотечному фонду РМК:

4.1. Проанализировать до 01.02.2014 состояние обеспеченности учебниками в общеобразовательных организациях района.

4.2. Сформировать до 10.02.2014 муниципальный заказ на учебники и учебные пособия на 2014-2015 учебный год.

4.3. Обеспечить до 25.02.2014 взаимодействие с издательствами по формированию заказа на учебники и учебные пособия.

4.4. Обеспечить до 01.09.2014 получение учебников и учебных пособий из издательств, организацию выдачи учебной литературы образовательным учреждениям.

4.5. Проверить до 10.09.2014 обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями на 2014-2015 учебный год.

5. Кошурниковой О.И., экономисту Управления образования:

5.1. Обеспечить до 28.02.2014 предварительный просчет общей суммы муниципального заказа на учебники и учебные пособия.

5.2. Оформить до 08.04.2014 запрос в издательства развернутого счета на всю сумму контракта.

5.3. Составить до 01.10.2014 акты выполнения муниципального контракта на поставку учебников и учебных пособий.

6. Митрофановой Н.Д., начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы:

6.1. Организовать по мере поступления учебников получение и доставку учебной литературы  в Управление образования.

6.2. Обеспечить доставку поступившей учебной литературы в образовательные учреждения (июль-август 2014 г.).

7. Руководителям общеобразовательных организаций:

7.1. Провести инвентаризацию учебно-библиотечных фондов.

7.2. Обеспечить до 01.02.2013 предварительный просчет детей, поступающих в 1 и 10 классы в 2014-2015 учебном году.

7.3. Определить до 01.02.2014 профильные классы и предметы для изучения на профильном уровне и по индивидуальным учебным планам в 10 классах в 2014-2015 учебном году.

7.4. Сформировать до 10.02.2014 заказ на учебники и учебные пособия на 2014-2015 учебный год с учетом реализуемых УМК в начальной школе, реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, организации углублённого изучения предметов и профильного обучения в старшей школе.

7.5. Оформить до 01.04.2014 информационные стенды по обеспечению учащихся учебниками и учебными пособиями на 2014-2015 учебный год.

7.6. Обеспечить до 01.09.2014 выдачу учащимся учебников и учебных пособий на 2014-2015 учебный год в соответствии с оформленным заказом.

7.7. Обеспечить контроль за сохранностью учебников.

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

муниципального района –

начальник Управления образования 		                 А.В. Магдий

УТВЕРЖДЕНО

Приказом управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального  района от        №

Циклограмма

по обеспечению учебниками, учебными пособиями муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации учебных библиотечных фондов общеобразовательных учреждений | ноябрь 2013 г. | Шаклеина Т.М. |
| 2 | Анализ состояния имеющегося учебного библиотечного фонда всех общеобразовательных учреждений города (района) | декабрь 2013 г. | Шаклеина Т.М. |
| 3 | Предварительный просчёт детей поступающих в 1-е, 10-е классы, 4, 5, 6 классы, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Определение классов с углублённым изучением предметов, профильных классов, профильных предметов на новый учебный год | декабрь 2013 г., январь 2014 г. | Разумовская Н.В. Руководители школ |
| 4 | Составление заявки на приобретение учебников, учебных пособий на основе инвентаризации учебного фонда, реализуемых программ, количества учащихся | январь 2014 г. | Руководители школ |
| 5 | Формирование муниципального заказа на учебники, учебные пособия по заявкам общеобразовательных учреждений по издательствам (направить заказ в министерство образования и науки края) | до 10.02.14 | Разумовская Н.В. Шаклеина Т.М. |
| 6 | Подготовка запросов на предоставление от издательств ценовой информации | до 15.02.14 | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
| 7 | Расчёт и обоснование цены контракта (при осуществлении закупки у единственного поставщика) с учётом доставки до Управления образования | до 28.02.2014 | Кошурникова О.И. |
| 8 | Составление отчёта о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, а также цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика | до размещения на сайте | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
| 9 | Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика | не позднее, чем за 5 дней до даты заключения контракта | Кошурникова О.И. |
| 10 | Подготовка запроса в издательствах реквизитов (Ф.И.О. директора, адрес, банковские реквизиты) для подготовки муниципальных контрактов | до 28.02.14 | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
| 11 | Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными перечнями учебников, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ | после утверждения приказом Министерства образования и науки РФ | Шаклеина Т.М. |
| 12 | Предварительный просчёт общей стоимости муниципального заказа на учебники, учебные пособия с учётом доставки до органов местного самоуправления (8-10% от суммы заказа) | до 01.03.14 | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
|  | Организация работы с издательствами по уточнению перечня заказанных учебников, учебных пособий по годам издания, по ценам с учётом доставки, по срокам издания (доставка до 10 августа) | до 01.03.14 | Шаклеина Т.М. |
| 13 | Оформление запроса в издательствах по каждому заказанному учебнику, учебному пособию номера и даты, заключённого договора с автором, сроков действия данных договора (реестр) | до 15.03.14 | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
| 14 | Сверка перечня договоров, имеющихся в издательстве с авторами, подтверждающих исключительные права, с перечнем учебников, учебных пособий муниципального заказа | до 15.03.14 | Шаклеина Т.М. |
| 15 | Утверждение приказом Управления образования списков заказанных учебников и учебных пособий по издательствам | апрель 2014 | Разумовская Н.В. |
| 16 | Подготовка муниципальных контрактов на поставку учебной литературы | до 02.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 17 | Направление муниципальных контрактов в издательства для подписи | до 05.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 18 | Подписание муниципальных контрактов руководителем Управления образования и их регистрация | до 10.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 19 | Размещение контракта на сайте | до 13.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 20 | Отправка 1-го экземпляра зарегистрированного муниципального контракта в издательство | После регистрации в 3-х дневный срок | Кошурникова О.И. |
| 21 | Запрос в издательстве развёрнутого счёта на оплату на всю сумму контракта | до 10.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 22 | Оплата издательствам 30% от суммы муниципального контракта | до 15.04.14 | Маслеева Л.И. |
| 23 | В случае незаключения контрактов с единственным поставщиком объявить открытые конкурсы, аукционы, котировки на поставку учебников и учебных пособий | до 05.04.14 | Кошурникова О.И. |
| 24 | Осуществление контроля за наличием в общеобразовательных учреждениях информационных стендов по обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями к началу нового учебного года | апрель-май 2014 г. | Шаклеина Т.М. |
| 25 | Получение учебников, учебных пособий из издательств (проверить количество, года издания, наименования) по товарным накладным | май-август 2014 г. | Шаклеина Т.М. |
| 26 | Проведение экспертизы поставленного товара. Оформление заключения и размещение его на сайте | в течение 2 дней после получения товара | Шаклеина Т.М. |
| 27 | Составление акта недостачи, пересортицы учебников, отправка его в издательство | в 3-х дневный срок после получения | Шаклеина Т.М. |
| 28 | Оформление финансовых документов (товарных накладных) и направление их в издательство | в 5-ти дневный срок, после получения товара | Шаклеина Т.М. |
| 29 | Оплата 70% стоимости заказа после получения всех учебников при наличии товарных накладных | по мере поступления | Маслеева Л.И. |
|  | Размещение на сайте информации об исполнении контракта | в течение 3 дней после оплаты | Кошурникова О.И. |
| 30 | Составление актов выполнения муниципальных контрактов на поставку учебной литературы (после получения из издательства подписанных актов выполнения муниципальных контрактов, подписать их, поставить печать и 1 экземпляр направить в издательство) | после поступления учебников и оплаты полной стоимости товара | Кошурникова О.И. |
| 31 | Проведение актов сверки | сентябрь-октябрь | Маслеева Л.И. |
| 32 | Организация доставки учебников до общеобразовательных учреждений в соответствии с разнарядками (по мере поступления учебников в управление образования) | июнь-август 2014 г. | Митрофанова Н.Д. |
| 33 | Перераспределение учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек, между общеобразовательными учреждениями. Контроль за их своевременной передачей. | до 15 июля 2014 г. | Шаклеина Т.М. |
| 34 | Контроль за выдачей учащимся учебников | июнь-август 2014 г. | Руководители школ |
| 35 | Проведение совещания по обеспеченности учащихся учебниками | 22-28 августа 2014 г. | Разумовская Н.В. |
| 36 | Проверка обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями | сентябрь 2014 г. | Шаклеина Т.М. |
| 37 | Направление в министерство образования и науки края информации по обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиям в ходе проведения акции «Гарантии права на общее образование - каждому подростку» | 15.08 - 15.10.14 (еженедельно) | Шаклеина Т.М. |
| 38 | Проверка оплаты по всем муниципальным контрактам | октябрь-ноябрь 2014 | Маслеева Л.И. |

Заместитель начальника Управления образования                      Н.В. Разумовская