УТВЕРЖДАЮ

Министр образования 
и науки Хабаровского края

___________ А.Г. Кузнецова

"______" ________ 2014 г.

- ПЛАН – ГРАФИК

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в Хабаровском крае в 2015 году

ОИАиОКО – отдел итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края;

УПФК – управление планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки Хабаровского края;

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

КГБУ РЦОКО – Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования»;

КГБОУ ДПО ХК ИРО – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский краевой институт развития образования";

КГБОУ КЦПМСС – Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения";

КГОО – краевые государственные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования;

ОО – общеобразовательные организации.

| № п/п | Мероприятия | Сроки (2015 г.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. Приказы и распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края |  |  |  |
| 1.1.1 | Распоряжение "Об организации проведения апробации единого государственного экзамена по математике на базовом уровне" | до 08 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.2 | Распоряжение "Об организации и проведении апробации технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов" | до 15 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.3 | Распоряжение "Об организации и проведении апробации технологии проведения устной части экзамена по иностранным языкам" | до 30 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.4 | Распоряжение "Об утверждении Перечня мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) и единого государственного экзамена в 2015 году на территории Хабаровского края" | до 30 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.5 | Распоряжение "Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2014 – 2015 учебном году" | ноябрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.6 | Распоряжение "О формировании региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2015 году" | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.7 | Распоряжение "Об утверждении перечня мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2015 году на территории Хабаровского края" | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.1.8 | Распоряжение "Об организации в 2015 году хранения, учета, передачи и уничтожения экзаменационных материалов для проведения ГИА" | январь | ОИАиОКО |
| 1.1.9 | Приказ "Об утверждении порядка проведения в Хабаровском крае ГИА по родному языку обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков Российской Федерации" | январь | ОИАиОКО |
| 1.1.10 | Приказ "О внесении изменений в Положение о государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края (далее – ГЭК) для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденное приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 16 апреля 2014 г. № 20" | январь | ОИАиОКО |
| 1.1.11 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.12 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2015 году" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.13 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава уполномоченных представителей ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2015 году" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.14 | Приказ "О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 17 "Об утверждении Положений о предметных комиссиях для проверки экзаменационных работ участников ГИА в Хабаровском крае" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.15 | Приказ "О внесении изменений в Положение о конфликтной комиссии для проведения ГИА в Хабаровском крае, утвержденное министерством образования и науки Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 18" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.16 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава предметных комиссий для проверки экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хабаровском крае" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.17 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии Хабаровского края" | март | ОИАиОКО |
| 1.1.18 | Распоряжение "Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.19 | Распоряжение "Об утверждении перечня ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2015 году" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.20 | Распоряжение "Об утверждении сроков проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА" | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.21 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году" | март | ОИАиОКО |
| 1.1.22 | Распоряжение "Об утверждении персонального состава специалистов, привлекаемых в ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2015 году" | март | ОИАиОКО |
| 1.1.23 | # Распоряжение "О закреплении специалистов и распределении обучающихся и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период" (апрель – май 2015 г.) | март | ОИАиОКО |
| 1.1.24 | # Распоряжение "О закреплении специалистов и распределении обучающихся и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в досрочный период" (март 2015 г.) | март | ОИАиОКО |
| 1.1.25 | # Распоряжение "О закреплении специалистов и распределении обучающихся за ППЭ при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в досрочный период" (апрель 2015 г.) | март | ОИАиОКО |
| 1.1.26 | # Распоряжение "О закреплении специалистов и распределении обучающихся и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в основной период" (май – июнь 2015 г.) | май | ОИАиОКО |
| 1.1.27 | # Распоряжение "О закреплении специалистов и распределении обучающихся за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в основной период" (май – июнь 2015 г.) |  |  |
| 1.1.28 | Распоряжение "Об утверждении Плана-графика подготовки специалистов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, предметных и конфликтной комиссий для проведения ГИА " | февраль | ОИАиОКО |
| 1.1.29 | Распоряжение "Об утверждении состава комиссии по проведению проверки готовности ППЭ в 2015 году" | март | ОИАиОКО |
| 1.1.30 | Распоряжение "Об утверждении минимального количества баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" | март | ОИАиОКО |
| 1.1.31 | Распоряжение "Об организации проведения повторной ГИА для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты в 2015 году" | июль | ОИАиОКО |
| 1.2. Письма министерства образования и науки Хабаровского края |  |  |  |
| 1.2.1 | Письмо в МОУО о подготовке к проведению апробации проектов экзаменационных материалов по математике на базовом уровне | до 05 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.2 | Письмо в МОУО о подготовке к проведению апробации технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ | до 15 октября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.3 | Письмо в МОУО о подготовке к проведению апробации технологии проведения устной части экзамена по иностранному языку | до 05 ноября 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.4 | Письмо-запрос в МОУО о кандидатурах членов ГЭК для оформления электронной подписи | до 30 октября | ОИАиОКО от 03 октября 2014 г. № 12-11-10899 |
| 1.2.5 | Письмо-запрос в МОУО и КГОО о предоставлении данных для формирования заказа на экзаменационный материал в форме ЕГЭ, в т.ч. для проведения экзамена по математике по двухуровневой модели | ноябрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.6 | Письмо-запрос в МОУО и КГОО о предоставлении данных для формирования заказа на экзаменационный материал в форме ГВЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.7 | Письма в МОУО и КГОО "О проведении ГИА в 2015 году и внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации (далее – РИС-ГИА)" | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.8 | Письмо руководителям организаций профессионального образования "О проведении ГИА в 2015 году и внесении сведений РИС-ГИА в 2015 году" | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.9 | Письма в МОУО о предоставлении кандидатур для включения в состав ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.10 | Письма в МОУО, организации профессионального образования, общественные организации о согласовании кандидатур для включения в состав ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 1.2.11 | Письмо в Рособрнадзор об утверждении кандидатуры председателя ГЭК и согласовании персонального состава ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.12 | Письмо-информация о сроках, местах подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам, не включенным в список обязательных | 31 декабря 2014 г. | ОИАиОКО |
| 1.2.13 | Письма в МОУО, руководителям организаций высшего и профессионального образования о согласовании кандидатур для включения в состав предметных, конфликтной комиссий | январь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 1.2.14 | Письмо-запрос в МОУО о согласовании сроков проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (досрочно) | январь | ОИАиОКО |
| 1.2.15 | Письмо в Рособрнадзор о согласовании сроков проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (досрочно) | январь | ОИАиОКО |
| 1.2.16 | Письмо-запрос в МОУО о специалистах, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | февраль | ОИАиОКО |
| 1.2.17 | Письмо-запрос в МОУО о специалистах, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования | февраль |  |
| 1.2.18 | Письма-запросы в МОУО: - о закреплении специалистов и распределении обучающихся образовательных организаций и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, в досрочный период (апрель – май 2015 г.) - о закреплении специалистов и распределении обучающихся образовательных организаций и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в досрочный период (апрель 2015 г.) - о закреплении специалистов и распределении обучающихся за ППЭ при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в досрочный период (март, апрель 2015 г.) - о закреплении специалистов и распределении обучающихся образовательных организаций и выпускников прошлых лет за ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в основной период - о закреплении специалистов и распределении обучающихся образовательных организаций за ППЭ для проведения повторной ГИА по образовательным программам основного общего образования | февраль январь март апрель апрель | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 1.2.19 | Письмо-запрос о численности обучающихся X классов, допускаемых к ГИА по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее | январь | ОИАиОКО |
| 1.2.20 | Письмо-информация об обучении специалистов, привлекаемых в ППЭ, для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март | ОИАиОКО |
| 1.2.21 | Письмо в ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" о предоставлении списков кандидатур председателей предметных комиссий | январь | ОИАиОКО |
| 1.2.22 | Письмо-информация о сроках проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | 01 февраля | ОИАиОКО |
| 1.2.23 | Письмо-информация об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | февраль | ОИАиОКО |
| 1.2.24 | Письмо-заявка в ФГБУ "Федеральный центр тестирования" на поставку экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в досрочный и основной периоды | март | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 1.2.25 | Письмо-информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА по образовательным программам среднего общего образования | 01 марта | ОИАиОКО |
| 1.2.26 | Письмо-информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА по образовательным программам среднего общего образования | 01 марта | ОИАиОКО |
| 1.2.27 | Письмо-информация о сроках проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | 30 марта | ОИАиОКО |
| 1.2.28 | Письмо-информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций по ГИА по образовательным программам основного общего образования | 20 апреля | ОИАиОКО |
| 1.2.29 | Письмо-информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА по образовательным программам основного общего образования | 20 апреля | ОИАиОКО |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях как условия допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования | ноябрь – май 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОО |
| 2.2 | Организовать работу по проведению апробации проектов экзаменационных материалов по математике на базовом уровне | 13 – 17 октября 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.3 | Организовать работу по проведению апробации технологии печати КИМ в ППЭ | 22, 25 октября 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.4 | Организовать работу по проведению апробации технологии проведения устной части экзамена по иностранному языку | 12 ноября 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.5 | Сформировать Региональный справочник кодов на 2015 год | декабрь 2014 г. | КГБУ РЦОКО |
| 2.6 | Организовать работу по обновлению РИС-ГИА 2015 года в части сведений о наименованиях органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 2.7 | Разработать и утвердить План-график мероприятий по подготовке экспертов и формированию предметных комиссий в 2015 году | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 2.8 | Провести установочное совещание с представителями Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в 2015 году в ППЭ, КГБУ РЦОКО, местах хранения экзаменационных материалов | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 2.9 | Организовать работу в соответствии с Планом-графиком формирования РИС-ГИА в 2015 году по внесению сведений: - об обучающихся образовательных организаций общего и профессионального образования, освоивших образовательные программы среднего общего образования; - о выпускниках прошлых лет; - о сдаваемых участниками ЕГЭ предметах; - о пунктах проведения ЕГЭ; - о специалистах ППЭ; - об экспертах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях | январь – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОО |
| 2.10 | Сформировать схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА выпускников в 2015 году | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 2.11 | Направить председателей (заместителей председателей) предметных комиссий в г. Москву для участия в очных семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов на задания экзаменационных работ в соответствии с графиком ФИПИ | февраль – март | КГБУ РЦОКО |
| 2.12 | Организовать работу по подготовке экспертов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ участников ГИА | февраль – март | КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХК ИРО |
| 2.13 | Подготовить техническое задание и провести торги на оказание услуг по доставке материалов ЕГЭ в 2015 году | первый квартал | КГБУ РЦОКО |
| 2.14 | Организовать работу ГЭК по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | март – август | ОИАиОКО КГБУ РЦОКО |
| 2.15 | Организовать работу ГЭК по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования | февраль – сентябрь | ОИАиОКО КГБУ РЦОКО |
| 2.16 | Организовать проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий | март | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.17 | Провести совещания с руководителями МОУО, специалистами, ответственными за организацию и проведение ГИА, по: - подготовке к организации и проведению ГИА выпускников в 2015 году; - итогам проведения ГИА в 2015 году | ноябрь 2014 г. август | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.18 | Организовать инструктаж членов ГЭК о порядке исполнения своих обязанностей в период проведения ЕГЭ | март | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.19 | Организовать работу по корректировке сведений, внесенных в РИС-ГИА, на основании решения ГЭК | март – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.20 | Организовать получение, тиражирование и направление в МОУО экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования досрочно, в основные и дополнительные сроки | март, апрель, май, август | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.21 | Организовать получение, тиражирование и направление в МОУО экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ | февраль - июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.21 | Подготовить график и ведомости выдачи материалов ЕГЭ | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.22 | Организовать доставку экзаменационных материалов: - в МОУО, ППЭ по технологии ТОМ; - в ППЭ для проведения ЕГЭ | февраль – июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 2.23 | Осуществить передачу электронных КИМ в труднодоступные и отдаленные местности | апрель – июнь | КГБУ РЦОКО |
| 2.24 | Организовать консультативную поддержку специалистам ППЭ, в том числе по технологии ТОМ | март – июнь | КГБУ РЦОКО |
| 2.25 | Организовать обучение специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | март – апрель, июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОО |
| 2.26 | Организовать настройку компьютерной техники и отладку программного обеспечения в ТОМ | апрель | КГБУ РЦОКО |
| 2.27 | Организовать проверку готовности ППЭ | март, май | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКОМОУО |
| 2.28 | Продолжить обучающий семинар о методиках разрешения конфликтных ситуаций для специалистов, привлекаемых к работе в конфликтной комиссии на базе КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения" | апрель | ОИАиОКО, КГБОУ КЦПМСС |
| 2.29 | Организовать работу предметных комиссии Хабаровского края | февраль - июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.30 | Организовать работу конфликтной комиссии Хабаровского края | февраль - июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.31 | Организовать использование технологии видео-конференц-связи при рассмотрении апелляций участников ЕГЭ г. Комсомольска-на-Амуре | май, июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 2.32 | Организовать работу по оборудованию ППЭ стационарными или переносными маталлоискателями для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.33 | Организовать работу по оборудованию ППЭ средствами видеонаблюдения для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.34 | Организовать работу по оборудованию ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.35 | Организовать работу по оснащению ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранному языку средствами цифровой аудиозаписи и воспроизведения аудионосителей | февраль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.36 | Организовать повторную сдачу ЕГЭ для выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный результат по любому из учебных предметов в период ГИА | май, июнь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОО |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Разместить на официальном сайте министерства образования и науки края информацию о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае в 2015 году | декабрь 2014 г. | ОИАиОКО |
| 3.2 | Организовать работу по регулярному размещению информации об организации и проведении ЕГЭ, ГИА 2015 года в краевых, муниципальных СМИ, официальных сайтах образовательных организаций и МОУО | январь –август | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 3.3 | Организовать работу "горячей линии" по вопросам проведения ЕГЭ, ГИА выпускников в 2015 году | январь – август | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 3.4 | Обеспечить своевременную передачу в справочно-правовые службы "Консультант+", "Гарант", сайты министерства образования и науки края, КГБУ РЦОКО краевых документов по организации и проведению ЕГЭ, ГИА выпускников | январь – декабрь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 3.5 | Обеспечить работу форума на сайте www.rcoko.khb.ru по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГИА в 2015 году | март – август | КГБУ РЦОКО |
| 3.6 | Организовать информирование под роспись участников ГИА, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА, согласии на обработку персональных данных | март – апрель | ОИАиОКО, МОУО, ОУ |
| 3.7 | Организовать составление и тиражирование сборников по итогам проведения ЕГЭ в Хабаровском крае в 2014 году | октябрь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить настройку каналов криптозащиты | декабрь 2014 г. | КГБУ РЦОКО |
| 4.2 | Организовать самовывоз компьютерной техники с установленными средствами защиты в ТОМ | декабрь 2014 г. | КГБУ РЦОКО, ОИАиОКО, МОУО |
| 4.3 | Организовать уничтожение материалов ЕГЭ по истечению сроков хранения | февраль | КГБУ РЦОКО |
| 4.4 | Заключить договор с вневедомственной охраной на круглосуточную вооруженную охрану (пер. Зеленоборский, д. 14А) | апрель | КГБУ РЦОКО |
| 4.5 | Провести тестирование средств крипозащиты Secret.net, отладку обмена данными КГБУ РЦОКО с ТОМ | апрель | КГБУ РЦОКО, ОУ |
| 4.6 | Обеспечить предотвращение несанкционированного доступа в места хранения и обработки материалов ЕГЭ, утечки информации, программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных данных РИС ЕГЭ | апрель – декабрь | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 4.7 | Осуществлять контроль за организационно-технологическим обеспечением обработки материалов ЕГЭ, своевременной передачей результатов обработки в Федеральный центр тестирования | апрель – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4.8 | Осуществлять контроль за использованием и хранением материалов ЕГЭ при их обработке | апрель – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4.9 | Обеспечить совместно с Хабаровским филиалом ОАО "Ростелеком" организацию видеонаблюдения в ППЭ, КГБУ РЦОКО, местах хранения экзаменационных материалов | апрель – июнь | ОИАиОКО, ОУ |
| 4.10 | Обеспечить осуществление контроля членами ГЭК качества работы предметных комиссий | апрель – июль | ОИАиОКО |
| 4.11 | Обеспечить своевременную рассылку протоколов с результатами ЕГЭ с соблюдением мер защиты информации | апрель – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4.12 | Организовать бесперебойную работу компьютерной техники, обеспечить контроль информационной безопасности в КГБУ РЦОКО | апрель – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4.13 | Организовать бесперебойное снабжение КГБУ РЦОКО электричеством, телефонной связью, доступом в Интернет | апрель – июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 5. Организация системы общественного наблюдения |  |  |  |
| 5.1 | Организовать прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА | январь –март | ОИАиОКО |
| 5.2 | Организовать аккредитацию общественных наблюдателей | апрель-июнь | ОИАиОКО |
| 5.3 | Организовать обучение аккредитованных общественных наблюдателей | март- май | ОИАиОКО |
| 5.4 | Обеспечить выдачу удостоверений аккредитованным общественным наблюдателям | март - июнь | ОИАиОКО |
| 5.5 | Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей в ППЭ, при рассмотрении апелляций на заседаниях конфликтной комиссии | апрель – июнь | ОИАиОКО, МОУО |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Произвести расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания КГБУ РЦОКО по организационно-технологическому сопровождению проведения ЕГЭ в 2015 году | ноябрь 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, УПФК |
| 6.2 | Составить смету расходов на организацию и проведение ЕГЭ в 2015 году | декабрь 2014 г. | КГБУ РЦОКО |
| 6.3 | Произвести финансирование КГБУ РЦОКО согласно утвержденному государственному заданию по организационно-технологическому сопровождению проведения ГИА, ЕГЭ в 2015 году | в течение года | УПФК |
| 6.4 | Организовать работу по согласованию расчетов, предоставленных муниципальными образованиями края, на организацию и проведение ЕГЭ, выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в 2015 году | март | УПФК, ОИАиОКО |
| 6.5 | Подготовить распоряжение министерства образования и науки края о распределении иных межбюджетных трансфертов | апрель | УПФК, ОИАиОКО |
| 6.6 | Осуществить перечисление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение ЕГЭ муниципальным образованиям края | май | УПФК |
| 6.7 | Организовать работу по заключению договоров на оказание услуг и оплате выполненных работ с членами предметных, конфликтной комиссий, специалистами КГБУ РЦОКО | апрель – июль | КГБУ РЦОКО |
| 7. Подведение итогов |  |  |  |
| 7.1 | Подготовить отчет о результатах государственной итоговой аттестации в 2015 году | июль | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 7.2 | Подготовить статистическую и аналитическую информацию по итогам ЕГЭ, государственной итоговой аттестации выпускников в 2015 году | август | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |

Начальник отдела итоговой аттестации

и оценки качества образования

министерства образования и науки

Хабаровского края                                                                               Е.Ю. Кошельникова