Информация

об исполнении Программы  развития системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района в условиях модернизации российского образования на 2006-2010 годы

Муниципальная программа развития системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района в условиях модернизации российского образования на 2006-2010 годы была утверждена Собранием депутатов Советско-Гаванского района № 2 от 06.02.2007 года. Были определены следующие ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение эффективности и доступности качественного образования;

- становление и развитие новых направлений образования (профильная старшая школа, допрофессиональное психолого-педагогическое образование, информатизация образования);

- организация инфраструктур и систем, обеспечивающих процессы функционирования и развития образования (медико-психолого-педагогическая служба, аттестационно-диагностическая служба, информационное обеспечение);

- научно-методическое обеспечение реализации инновационных процессов;

- развитие системы управления.

Дошкольное образование

Программой развития предусматривалось создать учреждения дошкольного образования различных видов, добиться  положительных тенденций в улучшении здоровья детей, реализовать новые подходы  к формированию развивающей среды ДОУ, охватить дошкольным образованием не менее 90%  детей.

В целях решения поставленной задачи  за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2010 г. дополнительно открыто 11 групп, используемых ранее не по назначению, детский сад № 43 в р.п. Заветы Ильича.

На 01.11.10 г. получают дошкольное образование 2119 дошкольников. Количество детей, охваченных дошкольным образованием, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 587 человек. Показатель удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования на 01.11. 2010 года  составил 85%.   Охват  детей дошкольным образованием за годы реализации программы развития  увеличился на 18,1%, однако мы не достигли намеченного показателя 90%.  Одной из причин является невыполнение  запланированного открытия  после реконструкции ДОУ  в  п. Лососина. На очереди в дошкольные учреждения на 01.11.2010 состоят  578 детей.

Вторым важным направлением развития дошкольного образования является повышение его качества, одним из показателей которого является  снижение заболеваемости дошкольников.  Проводимая работниками ДОУ работа по оздоровлению воспитанников и тесное взаимодействие с родителями позволили снизить число пропущенных ребёнком дней с 15,4 дня в 2005 году до 12,2 дня в 2009 году.

Повышению качества образования способствует эффективная работа педагогов ДОУ по внедрению новых комплексных программ и педагогических технологий. Продолжается работа по оснащению ДОУ учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием. За счёт средств местного бюджета проводится обновление мебели, во всех ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация. Появились крупногабаритные  игровые модули, многофункциональные игрушки, атрибуты к современным  сюжетно-ролевым  играм.

В целях обеспечения  потребностей населения в дошкольном образовании следует расширить охват услугами дошкольного образования через внедрение  в практику работы ДОУ вариативных форм и моделей дошкольного образования.

# Общее образование

# Районной программой развития образования было запланировано обеспечить доступность качественного образования, повысить качество начального, основного и среднего образования через реализацию вариативных инновационных образовательных программ, сохранить здоровье детей в период обучения в школе.

За 5 лет количество учащихся общеобразовательных школ уменьшилось на 475 человек, поэтому в целях оптимизации образовательной сети сокращено количество классов-комплектов на 23, а также  в соответствии с программой реструктуризации образовательных учреждений  закрыта школа № 13 в р.п. Заветы Ильича, вечерняя (сменная) школа, средние школы № 2 и № 14 реорганизованы в основные.

В целях обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного общего образования в районе создана  единая система учёта детей школьного возраста, организовано эффективное взаимодействие, координация, контроль всех заинтересованных в решении этой проблемы структур.

Проведённая за период реализации программы развития работа позволила выйти на  более высокие результаты по выполнению межведомственной программы «Всеобуч». Количество второгодников уменьшилось на 1,38% с 23 человек (0,54%) в 2005-2006 учебном году до 6 человек (0,16%)  в 2009-2010 учебном году. В 2009-2010 учебном году  в школах нет выбытия детей  без получения основного общего образования.

Осуществлен переход на новый базисный план 49,7% 1, 2, 3, 5, 6 классов, в которых обучаются 50,4% учащихся, который способствовал обеспечению оптимизации  учебной, психологической и физической нагрузки учащихся за счёт  реальной разгрузки содержания общего образования, позволил усилить роль дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся: экономики, истории, права, а также коммуникативных дисциплин: русского и иностранного языков и информационных технологий.

Продолжена работа по освоению новых программ и учебников. По развивающим программам и программам образовательной системы «Школа 2100» обучается 25 классов с количеством учащихся 595 человек, это составляет 38,5%.   Ведётся подготовительная работа по переходу с 2011 года на новый федеральный государственный стандарт начального общего образования.

Во всех общеобразовательных  учреждениях  района   ведется  предпрофильная  подготовка девятиклассников.  С 2006 года обеспечен переход на профильное обучение в старшей школе. По программам профильного обучения на старшей ступени общего образования работают  17 классов (73,6% учащихся), из них 7 классов с профильным обучением по 2 направлениям и 10 классов с изучением предметов на профильном уровне по 5 предметам.

За 5 лет  количество выпускников, поступивших в ВУЗы, выросло на 12,4%  с 56,6% в 2006 году до 69% в 2010 году.

В целях повышения эффективности педагогического труда районным методическим кабинетом  велась активная работа по внедрению новых технологий обучения, в том числе информационных. В районе было создано 3 базовых учреждений, 2 ресурсных центра,  экспериментальная площадка. Это позволило обеспечить внедрение современных технологий обучения в практику работы совгаванских учителей, включить педагогов в профессиональные конкурсы различного уровня.

В результате проведённой работы повысилось качество учительского труда по отдельным позициям.   Повысилось качество знаний обучающихся с 29,3% в 2005-2006 учебном году до 30,8% в 2009-2010 учебном году.  Однако  наблюдается тенденция снижения  качества знаний учащихся по итогам аттестации выпускников. Несмотря на то, что по сравнению с 2005 годом итоги ЕГЭ 2010 года по 7 предметам выше, общий рейтинг района  снизился на несколько позиций. Средний районный балл по всем предметам составляет 48,6, а   краевой показатель составляет 50,3 балла.

Несмотря на то, что разработаны районные мероприятия по развитию и поддержке одарённых детей, уменьшилось в 2 раза по сравнению с 2005 годом количество выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», снизилась результативность участия наших школьников в краевом этапе Всероссийской олимпиады.

В целях повышения  качества образования  следует продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания общего образования, создать  оптимальную модель профильного обучения в старшей школе, обеспечить эффективное  сопровождение одарённых детей, создать условия для перехода на новые  федеральные государственные образовательные  стандарты начального, основного, среднего общего образования.

Коррекционное образование

Основные направления  развития коррекционного образования предусматривали обеспечить решение проблемы социальной адаптации детей с отклонениями в развитии, вовлечение  детей в образовательный процесс в соответствии с их возможностями и потребностями, получение  индивидуальных программ  развития детей с патологиями.

Одной из проблем, обозначенных  в 2005 году, было отсутствие раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья.  В целях  совершенствования системы работы по раннему выявлению детей с недостатками в психофизическом развитии,  оказания своевременной помощи в их устранении  проводилась работа по повышению эффективности деятельности районной психолого-медико-педагогической комиссии и консилиумов учреждений, работа которых была направлена на  раннее выявление  детей с ограниченными возможностями здоровья.

Создание консилиумов в ДОУ позволило обеспечить качественное психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольников. В 2010 году  дошкольным образованием охвачено 91% детей с ограниченными возможностями здоровья, за годы  реализации программы охват увеличился на 15,4%. Взаимосвязь ДОУ и начальной школы  обеспечила своевременное выявление учащихся начальной школы для организации квалифицированной коррекционной помощи. Повышение эффективности деятельности школьных консилиумов позволило на раннем этапе обучения выявить 140 учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, что на 56 детей больше, чем в 2006 году, и увеличить количество классов специального коррекционного обучения в общеобразовательных школах с 7 в 2005-2006 учебном году до  12 в 2010-2011 учебном году. На 100  человек увеличилось количество детей, обучающихся по программам VII вида.

Проводилась работа по совершенствованию технологий обучения детей с недостатками в умственном  и физическом развитии. За период реализации программы в специальной (коррекционной) школе-интернате разрабатывались ежегодно от 9 до 12  индивидуальных коррекционных программ. Вследствие этого в течение нескольких лет учащиеся  с выраженными ограниченными возможностями здоровья получают образование, учитывающее их индивидуальные возможности.  С 2009 года  в районе организовано дистанционное обучение  детей-инвалидов на дому.

Вместе с тем  в районе не решена проблема социальной адаптации  всех детей с отклонениями в развитии. Уменьшилось  количество узких специалистов  с 31 до 26. Наблюдается увеличение числа учащихся с  ограниченными возможностями здоровья. Обучаются интегрировано в общеобразовательных классах 35 учащихся по программам 7 вида и 27 учащихся по программам 8 вида, что значительно затрудняет  образовательный процесс.

Воспитание и дополнительное образование

Программой развития образования было предусмотрено  повысить  воспитательную функцию образовательных учреждений, добиться снижения детской и подростковой преступности, обеспечить развитие детских организаций, способствующих росту числа творческих объединений, обеспечить становление и развитие единой системы дополнительного образования детей в районе, обеспечить запросы   детского населения в дополнительном образовании.

В целях выполнения мероприятий по совершенствованию воспитательного процесса разработана программа «Развитие воспитания  в системе образования района»,  программы  «Патриот», «Я и общество», «Я и закон»  на период до 2012 года, утверждены мероприятия по развитию и поддержке одарённых детей.

В  образовательных учреждениях района  проводится  работа по обновлению содержания, форм и методов воспитательной работы. Накоплен положительный опыт организации нравственно-патриотического и художественно-эстетического воспитания, улучшилась туристско-краеведческая работа, развивается музейное дело. Совершенствуется работа по организации образовательно-оздоровительного отдыха учащихся  в период летних каникул.  На базе МОУ СОШ № 3 создан и работает опорный центр по работе с классными руководителями.

В краевом реестре детских и молодёжных организаций зарегистрированы 16 организаций и объединений районной детской общественной организации  «Планета». Действует 26 патриотических клубов и объединений.

Работа по правовому воспитанию ведётся в соответствии с межведомственной программой по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. На учёте в ПДН на 01.09.2010 год состоит 86 школьников (2,1%). В образовательных учреждениях функционируют Советы профилактики, социальные педагоги и психологи  оказывают психолого-педагогическую поддержку учащимся и родителям, проводят коррекцию поведения, дифференцированную профилактическую работу с семьей и детьми по предупреждению правонарушений, по разрешению конфликтных ситуаций, проблем в учении. Проведённая работа позволила сократить число правонарушений среди учащихся.

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования с охватом 2514 чел. (63%), занимающихся в 178 объединениях. За годы реализации программы развития охват увеличился на 4,7%. В учреждениях дополнительного образования совершенствуется  программное обеспечение образовательного процесса: реализуется  60  образовательных программ дополнительного образования.  Увеличилось число воспитанников УДОД, принимающих участие в краевых мероприятиях. В 2009 г. приняли участие в 64 краевых мероприятиях   417 воспитанников, из них  стали победителями и призёрами  92 школьника.

Вместе с тем в связи с недостаточным финансированием материально-техническая база дополнительного образования не позволяет развивать кружки технической направленности для удовлетворения потребностей детей, проживающих в районе.

Необходимо разработать концепцию  дополнительного образования с учетом новых перспективных направлений деятельности, запросов обучающихся и социального заказа, создать условия для эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодежных общественных организаций, социализации и развития личности воспитанников.

Охрана и укрепление здоровья детей

В целях выполнения мероприятий по развитию физкультуры и спорта, сохранению и укреплению здоровья обучающихся обеспечивается тесное взаимодействие с Управлением здравоохранения, Комитетом по спорту, туризму и молодёжной политике.  Осуществляется    мониторинг    уровня физической подготовленности   школьников. На территории школ  работают стадионы, в зимнее время функционируют  катки.    Проводится обновление оборудования  спортивной базы учреждений образования. Проведен ремонт четырех спортивных залов школ №№ 1, 3, 6, 16

Школьники района принимают активное участие в различных соревнованиях, первенствах, чемпионатах. Стали участниками краевых спортивных мероприятий   40% воспитанников ДЮСШ, Всероссийских спортивных соревнований – 51% от общего числа участников. Наиболее результативно участие наших спортсменов в соревнованиях по  самбо и греко-римской борьбе.

Вместе с тем недостаточно ведётся  работа по созданию  спортивных комплексов на  территориях учреждений. Мало выделяется средств из местного бюджета на ремонт спортивных залов, оборудование спортивных площадок.

Программой развития были предусмотрены мероприятия по совершенствованию медицинского обслуживания  воспитанников ДОУ и учащихся школ. В последние годы  проведено дооснащение оборудованием медицинских кабинетов в  школах района  в соответствие с требованиями СанПиНа. Имеют лицензии на право ведения медицинской деятельности детский дом, специальная (коррекционная) школа-интернат. Получены положительные заключения МОУ СОШ № 16, ДОУ № 11. С управлением здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района, обслуживающими поликлиниками заключены договора на медицинское обслуживание детей, посещающих образовательные учреждения. За дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами закреплены врачи-педиатры. Медицинское обслуживание и проведение медосмотров детей и подростков  в ДОУ, общеобразовательных школах, детском доме, специальной (коррекционной) школе-интернате обеспечивается на безвозмездной основе.

Вместе с тем проблема лицензирования медицинских кабинетов решается очень медленно, т.к. не во всех учреждениях созданы оптимальные условия для осуществления медицинской деятельности.

Программой развития образования были предусмотрены мероприятия по совершенствованию школьного питания. Разработана и утверждена муниципальная программа «Организация школьного питания на 2008-2011 годы». За счет средств муниципального бюджета введена ставка технолога, выделяются дотации на организацию бесплатного питания. Порядок расходования средств, нормы и стоимость питания определяются постановлением Администрации муниципального района. В 2010 году бесплатное питание учащихся из малообеспеченных и многодетных семей (завтраки) организовано из расчета 16 рублей в день на одного человека, в том числе за счет средств краевого бюджета – 12 рублей, за счет средств местного бюджета – 4 рубля. За счет средств местного бюджета организовано бесплатное питание учащихся групп продленного дня (обеды) из расчета 35 рублей в день на одного человека. Всего в местном бюджете на организацию школьного питания в 2010 году предусмотрено 1950,0 тыс. рублей.

Улучшилось санитарное   состояние  пищеблоков, появилась молочная и  кисломолочная  продукция,  обогащенная  лактобактериями, проводится  витаминизация  третьих  блюд,  в  питании  учащихся  используются  продукты,  обогащенные  комплексами  минеральных  веществ, соблюдается  питьевой  режим. По  состоянию  на   начало  2010-2011  учебного  года  организованным  питанием  охвачено  99% учащихся, в 2005-2006 году было 92%.  Вместе с тем ниже среднего показателя по краю остается охват горячим питанием. Требует замены 40% технологического   оборудования  пищеблоков  школ, необходимо проведение комплексных ремонтов школьных столовых.

Информатизация и внедрение информационных технологий

Программой развития системы общего образования было запланировано обеспечить широкое использование средств электронных телекоммуникаций в учреждениях образования района, оснастить образовательные учреждения современной компьютерной техникой. Добиться активного  участия педагогов и учащихся в краевых конкурсах в области ИКТ.

В районе успешно реализован проект «Информатизация системы образования», на базе межшкольного учебного комбината создан межшкольный методический центр.

За годы реализации  программы все общеобразовательные школы и школа-интернат обеспечены  учебным компьютерным оборудованием, в том числе 33 интерактивных доски. В 2010 году получено 4 комплекта оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая конструкторы по робототехнике. Показатель оснащенности общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой на 01.09.2010 года  перевыполнен и составил 15 школьников на один современный персональный компьютер, 131 школьников на 1 интерактивную доску,  в 2005 году было 32 школьника на 1 компьютер.

Электронная  почта и доступ к сети Интернет (ADSL) имеются в 16 образовательных учреждениях. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет, составила в 2010 году 100%. Все школы имеют программы информатизации, школьные сайты.

План по сдаче ЦОРов в региональное хранилище педагогами района выполняется. Всего в Региональной коллекции в базе данных ММЦ 27414 размещено 399 ресурсов.

Учителя района принимают  активное  участие в краевых и всероссийских конкурсах в области информатизации.  Педагоги  района в ходе дистанционного обучения освоили социальный сервис Открытый класс, где участвуют в конкурсах, работают в сетевых сообществах.

Во всех школах и ММЦ созданы и пополняются медиатеки.  В районе работают сетевые сообщества учителей предметников, школьных команд. Осуществляется мониторинг процессов информатизации.

Во всех учреждениях установлено лицензионное программное обеспечение из пакета СБППО, СПО,  контентная фильтрация, антивирусная программа, обновлены операционные системы Windows.

Вместе с тем, необходимо  провести работу по оснащению дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования компьютерной техникой, обеспечить поэтапную замену компьютерного оборудования в школах.

Кадровое обеспечение

Программой развития общего образования в области кадрового обеспечения планировалось  добиться стабилизация и повышения статуса кадрового потенциала педагогических работников. В области  повышения квалификации и переподготовки работников образования планировалось создать  научно обоснованную систему непрерывного повышения квалификации работников образования района, обеспечить тесное взаимодействие муниципальной службы района и ХК ИППК ПК.

Реализация целевой муниципальной программы «Педагогические кадры» позволила обеспечить стабилизацию педагогических кадров в районе.

Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами.  Из 627  педагогических работников учреждений образования района  имеют высшее образование 66,8%. Педагоги учреждений образования своевременно проходят аттестацию. Имеют квалификационные категории 512 педагогических работников, что составляет 81,7% и выше  показателя 2005-2006 года на 0,6%. Однако количество аттестованных на высшую категорию снизилось на 4 человека и составило 45 педагогов (8,8%), на первую – также снизилось на 16 человек и составило 56,4%, что меньше показателей 2005-2006 года.

Продолжается продуктивное сотрудничество РМК и ХК ИРО  по  обеспечению  повышения квалификации. Имеют курсовую подготовку 89,9% педагогов района. Руководители  образовательных учреждений  обучаются  основам современного менеджмента в образовании.

Управлением образования  проводится работа по привлечению молодых специалистов. В учреждениях образования работает 31 молодой специалист, обучаются в рамках целевой (контрактной) подготовки 37 человек.

Важным условием  повышения качества образования  является  стимулирование педагогического труда. Имеют правительственные и отраслевые награды 96 педагогических работников.

Получило развитие профессиональное  конкурсное движение педагогов.  За 5 лет реализации программы 13 педагогов  получили государственную поддержку, став победителями конкурсного отбора лучших учителей, и 1 педагог - призёром на получение денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В районном конкурсе «Лучший работник системы образования района» стали победителями и получили премию Главы Советско-Гаванского района 36  педагогов и 4 руководителя.

Острыми проблемами района остаются   старение педагогических кадров, закрепления молодых специалистов в  учреждениях образования района.

Организационно-управленческое обеспечение функционирования  системы образования.

В целях формирования эффективных экономических отношений в системе образования района осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений, утверждены нормативы подушевого финансирования, поправочные коэффициенты, порядок формирования и расходования средств на реализацию основных общеобразовательных программ, мероприятия и календарный план по оптимизации сети и численности административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. С 01.09.2009 года осуществлён переход на новую  систему оплаты труда во всех образовательных учреждениях района.

Управлением образования регулярно проводится повышение квалификации руководящих работников учреждений образования района, внедряются новые эффективные технологии в управленческую деятельность.

В каждом образовательном учреждении разработаны Программы развития. В целях развития государственно-общественной составляющей образования в общеобразовательных школах  созданы Управляющие советы.

Вместе с тем, наблюдается тенденция старения руководящих кадров. Медленно происходит внедрение программного обеспечения делопроизводства. Программы развития образовательных учреждений требуют корректировки в связи с принятием «Основных направлений модернизации системы образования в Хабаровском крае».

Подводя итоги  работы Управления образования и образовательных учреждений по выполнению муниципальной программы развития общего образования в условиях модернизации следует отметить, что определённый шаг вперёд сделан по созданию механизма устойчивого  развития системы образования района. Наибольших успехов достигнуто в решении задач:

- становление и развитие новых направлений образования (профильная старшая школа,  информатизация образования);

- организация инфраструктур и систем, обеспечивающих процессы функционирования и развития образования (медико-психолого-педагогическая служба, социально-педагогическая помощь, информационное обеспечение, аттестационно-диагностическая служба).

Не удалось в полном объёме обеспечить  эффективность и доступность качественного образования; научно-методическое сопровождение реализации инновационных проектов, программ и технологий; развитие системы управления образованием.

В июне 2010 года проведена районная конференция работников образования, на которой дан анализ работы управления образования и образовательных учреждений по выполнению программы развития и определены цели и задачи дальнейшего развития системы образования района. Принятые Правительством Хабаровского края Основные направления модернизации  системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы определили стратегическое направление  деятельности в крае по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

На основе регионального документа, предложений участников районной конференции рабочей группой разработаны проект  Программы  развития системы общего образования района на 2011-2013 годы, целевые индикаторы и мероприятия по ее реализации.

Достижение целевых индикаторов Основных направлений модернизации системы образования в районе  на 2011 – 2013 годы по вопросам совершенствования содержания и технологий образования, кадровой политики в сфере образования, развитии инфраструктуры системы образования, поддержки талантливых детей и молодежи, развитии системы оценки качества образования позволит реализовать в районе  национальную образовательную инициативу "Наша новая школа".