Об организации обеспечения учебниками

и учебными пособиями образовательных

учреждений района в 2011 году

В соответствии с законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и методическим письмом Министерства образования Хабаровского края от  27.01.2011 № 04.1-16-399 «Об организации  обеспечения учебниками, учебными пособиями муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемую циклограмму по обеспечению учебниками, учебными пособиями муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году.

- Н.В. Разумовской, заместителю начальника Управления образования:

  - Обеспечить до 01.02.2011 разработку нормативных документов, регламентирующих порядок организации обеспечения учебниками и учебными пособиями в 2011-2012 учебном году.

  - Обеспечить до 01.02.2011 контроль  комплектования 1 классов, 10 классов, в том числе профильных  и  изучающих в 2011-2012 учебном году предметы  на профильном уровне.

  - Обеспечить до 27.02.2011 контроль формирования заказа учебников и учебных пособий на 2011-2012 учебный год.

  - Организовать до 10.04.2011 проведение информационной встречи с руководителями книготоргующих организаций по завозу в район учебно-методической литературы для свободной продажи.

  - Провести до 26.08.2011 совещание по обеспечению учебниками и учебными пособиями на 2010-2011 учебный год.

- И.В. Сурниной, заместителю начальника Управления образования:

  - Обеспечить до 10.03.11 подготовку и направление муниципальных контрактов на поставку учебной литературы.

  - Обеспечить до 05.03.11 проведение открытых конкурсов и аукционов на поставку учебной литературы.

3.3. Обеспечить контроль за доставкой комплектов поступивших учебников и учебной литературы в район и в образовательные учреждения (июль-август).

4. Л.И. Маслеевой, главному бухгалтеру Управления образования:

4.1. Направить до 21.03.2011 в издательства запрос развернутого счета на оплату контракта на заказ учебной литературы.

4.2. Обеспечить до 31.03.2011 оплату издательствам 30% от суммы муниципальных контрактов.

4.3. Обеспечить оплату 70% стоимости заказа издательствам при полном поступлении учебной литературы.

5. Т.М. Шаклеиной, методисту по библиотечному фонду РМК:

5.1. Проанализировать до 01.01.2011состояние обеспеченности учебниками в общеобразовательных учреждениях района.

5.2. Сформировать до 10.02.2011 муниципальный заказ на учебники и учебные пособия на 2011-2012 учебный год.

5.3. Обеспечить до 25.02.2011 взаимодействие с издательствами по формированию заказа на учебники и учебные пособия.

5.4. Обеспечить до 01.09.2011 получение учебников и учебных пособий из издательств, организацию выдачи учебной литературы образовательным учреждениям.

5.5. Проверить до 10.09.2011 обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями на 2011-2012 учебный год.

6. О.И. Кошурниковой, экономисту Управления образования:

6.1. Обеспечить до 14.02.2011 предварительный просчет общей суммы муниципального заказа на учебники и учебные пособия на 2011-2012 учебный год.

6.2. Оформить до 21.03.2011 запрос в издательства развернутого счета на всю сумму контракта.

6.3. Составить до 01.10.2011 акты выполнения муниципального контракта на поставку учебников и учебных пособий.

7. Н.Д. Митрофановой, начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы:

7.1. Организовать по мере поступления учебников получение и доставку учебной литературы  в управление образования.

7.2. Обеспечить доставку поступившей учебной литературы в образовательные учреждения (июль-август 2011).

8. Руководителям образовательных учреждений:

8.1. Провести инвентаризацию учебно-библиотечных фондов – ноябрь 2011.

8.2. Обеспечить до 01.01.2011 предварительный просчет детей, поступивших в 1 и 10 классы в 2011-2012 учебном году.

8.3. Определить до 01.01.2011 профильные классы и предметы для изучения на профессиональном уровне в 10 классах в 2011-2012 учебном году.

8.4. Сформировать до 01.01.2011 заказ на учебники и учебные пособия на 2011-2012 учебный год с учетом реализуемых УМК в начальной школе и введения ФГОС НОО в 1 классах с 01.09.2011.

8.5. Оформить до 01.04.2011 информационные стенды по обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями на 2011-2012 учебный год.

8.6. Обеспечить до 01.09.2011 выдачу учащимся учебников и учебных пособий на 2011-2012 учебный год в соответствии с оформленным заказом.

8.7. Обеспечить контроль за сохранностью учебников.

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 					А.В. Магдий

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом начальника

Управления образования

от                         № _________

Циклограмма

по обеспечению учебниками, учебными пособиями муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативных документов, регламентирующих порядок организации обеспечения учебниками, учебными пособиями муниципальных общеобразовательных учреждений | по мере необходимости | Разумовская Н.В. |
| 2 | Проведение инвентаризации учебных библиотечных фондов общеобразовательных учреждений | ноябрь 2010 г. | Шаклеина Т.М. |
| 3 | Анализ состояния имеющегося учебного библиотечного фонда всех общеобразовательных учреждений города (района) | декабрь 2010 г. | Шаклеина Т.М. |
| 4 | Предварительный просчёт детей поступающих в 1-е, 10-е классы. Определение профильных классов, профильных предметов на новый учебный год | декабрь 2010 г., январь 2011 г. | Разумовская Н.В. Руководители школ |
| 5 | Обеспечение общеобразовательных учреждений федеральным перечнем учебников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ | январь 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 6 | Составление заявки на приобретение учебников, учебных пособий на основе инвентаризации учебного фонда, реализуемых программ, количества учащихся | январь 2011 г. | Руководители школ |
| 7 | Формирование муниципального заказа на учебники, учебные пособия по заявкам общеобразовательных учреждений по издательствам (направить заказ в министерство образования и науки края) | до 10 февраля 2011 г. | Разумовская Н.В. Шаклеина Т.М. |
| 8 | Запрос в издательствах прайс-листов | до 10 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 9 | Запрос в издательствах реквизитов (Ф.И.О. директора, адрес, банковские реквизиты) для подготовки муниципальных контрактов | до 10 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 10 | Предварительный просчёт общей стоимости муниципального заказа на учебники, учебные пособия с учётом доставки до органов местного самоуправления (8-10% от суммы заказа) | до 14 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. Кошурникова О.И. |
| 11 | Организация работы с издательствами по уточнению перечня заказанных учебников, учебных пособий по годам издания, по ценам с учётом доставки, по срокам издания (доставка до 10 августа) | до 18 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 12 | Оформление запроса в издательствах по каждому заказанному учебнику, учебному пособию номера и даты, заключённого договора с автором, сроков действия данных договора (реестр) | до 25 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 13 | Сверка перечня договоров, имеющихся в издательстве с авторами, подтверждающих исключительные права, с перечнем учебников, учебных пособий муниципального заказа | до 27 февраля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 14 | Утверждение приказом управления образования списка заказанных учебников, учебных пособий по издательствам (наименование, год издания, количество, стоимость 1 экземпляра, общая стоимость каждой позиции) (приказ направить в министерство образования и науки края) | до 27 февраля 2011 г. | Разумовская Н.В. Шаклеина Т.М. |
| 15 | Подготовка муниципальных контрактов на поставку учебной литературы | до 05 марта 2011 г. | Сурнина И.В. |
| 16 | Направление муниципальных контрактов в издательства для подписи | до 10 марта 2011 г. | Сурнина И.В. |
| 17 | Подписание муниципальных контрактов руководителем управления образования и их регистрация | до 21 марта 2011 г. | Сурнина И.В. |
| 18 | Отправка 1-го экземпляра зарегистрированного муниципального контракта в издательство | После регистрации в 3-х дневный срок | Сурнина И.В. |
| 19 | Запрос в издательстве развёрнутого счёта на оплату на всю сумму контракта | до 21 марта 2011 г. | Кошурникова О.И. |
| 20 | Оплата издательствам 30% от суммы муниципального контракта | до 31 марта 2011 г. | Маслеева Л.И. |
| 21 | Объявление открытых конкурсов, аукционов, котировок на поставку учебников, учебных пособий | до 15 марта 2011 г. | Сурнина И.В. |
| 22 | Организация информационной встречи с руководителями книготоргующих организаций, частными предпринимателями, директорами книжных магазинов по завозу в город (район) для свободной продажи учебно-методической литературы, учебных пособий | 1-10 апреля 2011 г. | Разумовская Н.В. Шаклеина Т.М. |
| 23 | Контроль за наличием в общеобразовательных учреждениях информационных стендов по обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями к началу нового учебного года | апрель-май 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 24 | Получение учебников, учебных пособий из издательств (проверить количество, года издания, наименования) по товарным накладным | май-август 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 25 | Составление акта недостачи, пересортицы учебников, отправка его в издательство | в 3-х дневный срок после получения | Шаклеина Т.М. |
| 26 | Оформление финансовых документов (товарных накладных) и направление их в издательство | в 5-ти дневный срок, после получения товара | Шаклеина Т.М. |
| 27 | Оплата 70% стоимости заказа после получения всех учебников при наличии товарных накладных | по мере поступления | Маслеева Л.И. |
| 28 | Составление актов выполнения муниципальных контрактов на поставку учебной литературы (После получения из издательства подписанных актов выполнения муниципальных контрактов, подписать их, поставить печать и 1 экземпляр направить в издательство) | после поступления учебников и оплаты полной стоимости товара | Кошурникова О.И. |
| 29 | Проведение актов сверки | сентябрь-октябрь | Маслеева Л.И. |
| 30 | Организация доставки учебников до общеобразовательных учреждений в соответствии с разнарядками (по мере поступления учебников в управление образования) | июнь-август 2011 г. | Митрофанова Н.Д. |
| 31 | Перераспределение учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек, между общеобразовательными учреждениями. Контроль за их своевременной передачей. | до 15 июля 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 32 | Контроль за выдачей учащимся учебников | июнь-август 2011 г. | Руководители школ |
| 33 | Проведение совещания по обеспеченности учащихся учебниками | 22-26 августа 2011 г. | Разумовская Н.В. |
| 34 | Проверка обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями | сентябрь 2011 г. | Шаклеина Т.М. |
| 35 | Направление в министерство образования и науки края информации по обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиям в ходе проведения акции «Гарантии права на общее образование - каждому подростку» | 15 августа – 15 октября 2011 г. (еженедельно) | Шаклеина Т.М. |