Управление образования

Администрации Советско-Гаванского

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

О плане мероприятий по обеспечению

введения  ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год

от 09.12.2013  № 550

В соответствии с приказом Управления образования от 19.02.2013 г. № 100, в целях создания условий для обеспечения перехода на новые образовательные стандарты основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района  на 2013-2014 учебный год, программу деятельности районного методического кабинета по методическому сопровождению введения ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год, программу деятельности районного методического кабинета по подготовке руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год.

2. Районному методическому кабинету (Видюк В.С.) обеспечить выполнение программы деятельности районного методического кабинета по подготовке руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год, программы деятельности районного методического кабинета по методическому сопровождению введения ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год.

3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать планы работы («дорожные карты») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 учебный год.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Разумовскую Н.В.

Заместитель Главы Администрации

муниципального района –

начальник Управления образования                                               А.В. Магдий

УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№  ________от ___________

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района

на 2013-2014 учебный год

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1. | Пополнение банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | 2013-2014 | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 1.2. | Издание приказа о деятельности районной пилотной площадки по введению ФГОС ООО на базе МБОУ СОШ № 16 | август | Разумовская Н.В. |
| 1.3. | Разработка положения о районной пилотной площадке по введению ФГОС ООО | сентябрь | Черненко Н.А. |
| 1.4. | Формирование банка районных нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС | 2013-2014 | Горбенко О.А. |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование | 2013-2014 | Чигакова Л.В. |
| 2.2. | Обеспечение стимулирования деятельности руководителей школ и педагогов по привлечению внебюджетных средств на создание условий для реализации ФГОС ООО через участие в грантах и конкурсах | 2013-2014 | Магдий А.В. |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение научно-методического сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 3.2. | Организация деятельности районной пилотной площадки по введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Разумовская Н.В. |
| 3.3. | Организация контроля за реализацией ФГОС НОО и качеством подготовки учащихся начальных классов к обучению в основной школе | 2013-2014 | Россова Н.Ф. |
| 3.4. | Организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения | 2013-2014 | Щитова О.Н. |
| 3.5. | Привлечение органов государственно- общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в общеобразовательных организациях | 2013-2014 | Руководители школ |
| 3.6. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО | май | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО | сентябрь | Сурнина И.В. |
| 4.2. | Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | октябрь | Сурнина И.В. |
| 4.3. | Совершенствование модели методической службы в районе в рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО | сентябрь | Видюк В.С. |
| 4.4. | Проведение районных каскадных модельных семинаров по вопросам введения ФГОС в основную школу | 2013-2014 | Видюк В.С. Черненко Н.А. |
| 4.5. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 4.6. | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений и семинаров по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Разумовская Н.В. Видюк В.С. |
| 4.7. | Проведение семинаров-практикумов по вопросам разработки ООП ООО | 2013-2014 | Захарова Н.В. |
| 4.8. | Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений | май | Видюк В.С. |
| 4.9. | Организация деятельности школьных команд по подготовке к введению ФГОС ООО (директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО учителей математики, русского языка и литературы) | 2013-2014 | Руководители школ |
| 4.10 | Обеспечение корпоративного обучения в общеобразовательных учреждениях по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 5.1. | Дооснащение предметных кабинетов в соответствии с новыми стандартами основного образования за счет бюджетных и внебюджетных средств | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.2. | Создание игровых комнат в образовательных учреждениях района | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.3. | Создание игровых площадок и мини стадионов на территории школ | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.4. | Обеспечение автоматизированными рабочими местами учителей 5-9 классов | 2013-2014 | Руководители школ |
| 5.5. | Поэтапное проведение работ по монтажу в муниципальных общеобразовательных учреждениях локальных вычислительных сетей, предусматривающих увеличение общей доли автоматизированных рабочих мест общеобразовательных учреждений, функционирующих в составе ЛВС и имеющих доступ к сети Интернет, формирование зон доступа Wi-Fi | 2013-2014 | Горбенко А.А |
| 5.6 | Организация обеспечения учащихся школьными учебниками нового поколения в соответствии с федеральным перечнем | 2014 | Шаклеина Т.М. |
| 5.7. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | 2013-2014 | Шаклеина Т.М. |
| 5.8. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | 2013-2014 | Сурнина И.В. |
| 5.9. | - Обеспечение контроля за эффективным использованием средств ИКТ и иных средств обучения, поставляемых в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования Хабаровского края | 2013-2014 | Горбенко О.А. |
| 6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информирование населения через сайт Управления образования «Подготовка к введению ФГОС ООО» | 2013-2014 | Горбенко О.А. |
| 6.2. | Внедрение информационно-образовательной системы «Дневник.ру» в образовательную деятельность в целях фиксации учебных достижений школьников | 2013 | Горбенко О.А. Руководители школ |
| 6.3. | Мониторинг качества взаимодействия участников сетевой деятельности | апрель | Видюк В.С. |
| 6.4. | Обеспечение поддержки деятельности сетевых предметных сообществ, дистанционного консультирования и обучения | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 6.5. | Обеспечение изучения педагогами основной школы требований федерального государственного стандарта основного общего образования | 2013-2014 | Руководители учреждений |
| 6.6. | Подготовка информации о работе Управления образования и общеобразовательных организаций по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в публичный доклад по итогам календарного года | 2013 | Разумовская Н.В. специалисты УО |

Заместитель начальника  Управления образования                                                                                                                           Н.В. Разумовская

УТВЕРЖДЕНА:

Приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№  ________от ___________

Программа

деятельности районного методического кабинета по методическому сопровождению введения ФГОС ООО

на 2013-2014 учебный год

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1. | Пополнение банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | 2013-2014 | Видюк В.С. Черненко Н.А. Король С.Б. |
| 1.2. | Разработка программы деятельности РМК по подготовке руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО | сентябрь | Видюк В.С. |
| 1.3. | Разработка положения о районной пилотной площадке по введению ФГОС ООО | август | Черненко Н.А. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка информации к августовскому совещанию вопроса «О методическом сопровождении реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО» | август | Видюк В.С. |
| 2.2. | Проведение экспертизы материалов районной пилотной площадки МБУОО СОШ №1 по подготовке к введению ФГОС ООО | сентябрь | Видюк В.С. |
|  | МБОУ СОШ № 1 - Нормативно-правовые документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов |  | Видюк В.С. |
|  | МБОУ СОШ № 1 - Рекомендации по разработке основных образовательных программ основного общего образования |  | Черненко Н.А. |
|  | МБОУ СОШ № 1 - Программа корпоративного обучения педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО |  | Видюк В.С. |
| 2.3. | Организация работы районной пилотной площадки по введению ФГОС ООО на базе МБОУ СОШ № 16 | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 2.4. | Проведение экспертизы материалов районной пилотной площадки МБОУ СОШ №16 по введению ФГОС ООО |  |  |
|  | Основная образовательная программа основного общего образования | апрель | Черненко Н.А. |
| 2.5. | Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности районной пилотной площадки по введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Видюк В.С. Черненко Н.А. |
| 2.6. | Обеспечение научно-методического сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования | 2013-2014 | Черненко Н.А. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование модели методической службы в районе в рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО | сентябрь | Видюк В.С. |
| 3.2. | Проведение выездных курсов ХК ИРО по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | 2013-2014 | Видюк В.С. Черненко Н.А. |
| 3.4. | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений и семинаров по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Черненко Н.А. |
| 3.5. | Проведение семинаров-практикумов на базе ресурсных центров: МБУОО СОШ № 1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №16 по вопросам разработки введения ФГОС ООО | 2013-2014 | Видюк В.С. Черненко Н.А. Король С.Б. |
| 3.6. | Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений | май | Видюк В.С. |
| 3.7. | Методическое сопровождение деятельности школьных команд по подготовке к введению ФГОС ООО (директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО учителей математики, русского языка и литературы) | 2013-2014 | Черненко Н.А. |
| 3.8. | Проведение районных каскадных модельных семинаров по вопросам введения ФГОС в основную школу | 2013-2014 | Черненко Н.А. |
| 3.9. | Подготовка тьюторов для обучения педагогических работников по вопросам введения ФГОС в основную школу | 2013-2014 | Видюк В.С. |
| 3.10 | Консультирование руководителей по организации корпоративного обучения в общеобразовательных учреждениях по подготовке к введению ФГОС ООО | 2013-2014 | Захарова Н.В. Черненко Н.А. |
| 3.11 | Участие в проведении муниципальных и школьных обучающих мероприятий по использованию средств информатизации для выполнения требований ФГОС | 2013-2014 | Черненко Н.А. |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. | Организация обеспечения учащихся школьными учебниками нового поколения в соответствии с федеральным перечнем | декабрь-август | Шаклеина Т.М. |
| 4.2. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | 2013-2014 | Шаклеина Т.М. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг качества взаимодействия участников сетевой деятельности | апрель | Видюк В.С. |
| 5.2. | Обеспечение поддержки деятельности сетевых предметных сообществ, дистанционного консультирования и обучения | 2013-201 | Видюк В.С. |

Заведующая РМК                                                      Видюк В.С.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№  ________от ___________

Программа

деятельности районного методического кабинета

по подготовке руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ООО

на 2013-2014 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Категория слушателей | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации через курсовую подготовку ХК ИРО |  |  | Видюк В.С. |
|  | Системные изменения преподавания русского языка и литературы в условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | октябрь | Учителя русского языка и литературы | Черненко Н.А. |
|  | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования | июль | Руководители и учителя пилотной школы МБОУ СОШ №16 | Федорченко Н.П. |
|  | Современные аспекты воспитания в современной школе | ноябрь | Заместители по ВР, резерв | Король С.Б. |
| 2. | Проведение каскадных модельных семинаров для школьных команд: |  |  | Черненко Н.А. |
|  | Управление введением ФГОС ООО | декабрь |  |  |
|  | Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования | февраль | Школьные команды |  |
|  | Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования | апрель | Школьные команды |  |
| 3. | Районные семинары-практикумы для педагогов: |  |  | Видюк В.С. |
|  | Проектирование образовательного процесса в условиях федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | по плану РМО | Учителя-предметники | Руководители РМО |
| 4. | Районные семинары для руководителей образовательных организаций: |  |  | Видюк В.С. |
|  | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО | декабрь | Директора школ | Колопенко В.В. |
|  | Управление образовательным процессом в условиях введения ФГОС ООО | февраль | Директора школ и зам по УВР | Колопенко В.В. |
|  | Создание условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта | апрель | Директора школ и зам. по АХР | Колопенко В.В. |
| 5. | Районные семинары: |  |  |  |
|  | Модель корпоративного обучения педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | декабрь | Заместители по УВР | Захарова Н.В. |
|  | Управление повышением квалификации педагогов в условиях введения ФГОС ООО | март | Заместители по УВР, рук. ШМО | Видюк В.С. |
| 6. | Районные семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе: |  |  | Король С.Б. |
|  | Воспитательная компонента образовательного процесса | октябрь |  | Король С.Б. |
|  | Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | декабрь | Заместители по ВР, УВР УДО | Король С.Б. Дульцева Е.В. |
|  | Модель организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО | март | Заместители по ВР школ, УДО | Король С.Б. Дульцева Е.В. |
| 8. | Проведение семинаров-практикумов на базе МБОУ СОШ № 16, пилотной школы по введению ФГОС ООО: |  |  | Федорченко Н.П. Харисова Н.В. |
|  | Требования к основной образовательной программе основного общего образования | декабрь | Директора, заместители | Харисова Н.В. |
|  | Проблемы и риски при введении ФГОС ООО в 5 классе | декабрь | Директора, заместители | Харисова Н.В. |
|  | Требования к разработке рабочих программ по предметам основной школы | январь | Заместители по УВР | Харисова Н.В. |
|  | Учебный план и модель внеурочной деятельности в 5 классе | апрель | Директора, заместители по ВР | Харисова Н.В. |

Заведующая РМК                                                           Видюк В.С.