УТВЕРЖДЕН

приказом Управления

образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района

от 11.10.2013_№ 433/1

ПЛАН

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования Советско-Гаванского муниципального района

на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение пилотного проекта по внедрению порядка формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования |
| 1.1. | Изучение информационных писем Министерства образования и науки Хабаровского края о формировании независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | Информационные письма | сентябрь 2013 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 1.2. | Создание общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | Приказ Управления образования | октябрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.3. | Определение перечня пилотных муниципальных образовательных организаций для участия в реализации пилотного проекта проведения независимой оценки качества работы организаций и формирования рейтингов их деятельности | Решение общественного совета | октябрь 2013 г. | Общественный совет |
| 1.4. | Внесение предложений по порядку проведения независимой оценки качества работы организаций, включающей: определение критериев и показателей оценки; методики их расчета; методов сбора и обработки информации; методики проведения мониторинга, составления рейтингов | Информационные материалы | ноябрь 2013 г. | Образовательные организации |
| 1.5. | Утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы организаций, включающей: - определение критериев и показателей оценки; - методику их расчета; - методы сбора и обработки информации; - методику проведения мониторинга, составления рейтингов | Решение общественного совета | Ноябрь 2013 г. | Общественный совет |
| 1.6. | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы организаций (официальный сайт и другие официальные сайты в сети «Интернет», средствах массовой информации, прочие открытые источники информации) | Аналитическая информация | ноябрь 2013 г. | Управление образования Образовательные организации Общественный совет |
| 1.7. | Проведение мониторинга, формирование рейтинга деятельности организаций | Результаты мониторинга, рейтинги | ноябрь 2013 г. | Общественный совет |
| 1.8. | Обсуждение итогов мониторинга качества работы организаций и результатов рейтингов их деятельности. Подготовка предложений в методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы организаций | Решение общественного совета | Ноябрь 2013 г. | Общественный совет |
| 1.9. | Размещение на официальных сайтах Управления образования и образовательных организаций информации о проведении мониторинга и формировании рейтингов; результатов мониторинга и рейтингов; предложений общественных советов по улучшению качества работы организаций | Информация на официальных сайтах | декабрь 2013 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 1.10. | Подготовка доклада по итогам реализации пилотного проекта на муниципальном уровне, включающих: - информацию о результатах реализации проекта; - предложения по повышению качества работы организаций; - предложения для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы организаций | Доклад | декабрь 2013 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 1.11. | Обсуждение доклада на заседании общественного совета | Решение общественного совета | декабрь 2013 г. | Общественный совет |
| 1.12. | Размещение доклада на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций | Доклад на официальных сайтах | январь 2014 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 1.13. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций на основе результатов реализации пилотного проекта | Решение общественного совета | январь 2014 г. | Общественный совет |
| 2. Проведение подготовительной работы по созданию условий для формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования |
| 2.1. | Определение ответственных за мониторинг общественного мнения по вопросу качества работы образовательных организаций | Нормативные акты | январь 2014 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 2.2. | Организация семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества работы организаций | Размещение информации в публичных источниках | 2014 год | Управление образования |
| 3. Информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования |
| 3.1. | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций и результатах этой оценки на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций, средствах массовой информации | Размещение информации | 2014 год | Управление образования Образовательные организации |
| 3.2. | Организация мероприятий (круглых столов, конференций) с участием общественных организаций для распространения лучших практик организации независимой системы оценки качества | Информационные письма | 2014 год | Управление образования |
| Организация внедрения независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования |
| 4.1. | Формирование перечня организаций для независимой системы оценки качества организаций | Решение общественного совета | сентябрь 2014 г. | Общественный совет |
| 4.2. | Утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы организаций | Решение общественного совета | сентябрь 2014 г. | Общественный совет |
| 4.3. | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы организаций | Аналитическая информация | сентябрь 2014 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 4.4. | Сбор дополнительной информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы организаций | Аналитическая информация | сентябрь 2014 г. | Управление образования |
| 4.5. | Проведение мониторинга, формирование рейтинга деятельности организаций | Результаты мониторинга, рейтинги | октябрь 2014 г. | Управление образования Общественный совет |
| 4.6. | Подготовка предложений об улучшении качества образования в организации | Методические рекомендации | ноябрь 2014 г. | Образовательные организации |
| 4.7. | Утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы организаций | Нормативные акты | декабрь 2014 г. | Образовательные организации |
| 4.8. | Размещение организациями планов мероприятий по улучшению качества работы на своих официальных сайтах | Информация на официальном сайте | январь 2015 г. | Управление образования Образовательные организации |
| 4.9. | Мониторинг выполнения Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | Результаты мониторинга | 2015 год | Управление образования |

Заместитель Главы Администрации муниципального района –

начальник Управления образования                                                                                                                           А.В. Магдий